## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “粮安工程”粮库智能化系统粮食购销领域监管信息化硬件建设项目
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮油信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:全面推进本市粮库信息化建设，大力提升粮库业务管理、出入库、仓储保管、安防等业务领域的信息化、智能化水平，对照国家相关规范要求，实现关键业务环节视频监控全覆盖。 |  |  | 全面推进本市粮库信息化建设，大力提升粮库业务管理、出入库、仓储保管、安防等业务领域的信息化、智能化水平，对照国家相关规范要求，实现关键业务环节视频监控全覆盖。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 200 | 102.5514 | 10 | 5.13 | 51.28 | 该项目为年末调入，本年度未使用完预算资金已结转下年使用
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  | 200 | 102.5514 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成24家承储企业施工 | ＝24家 | 24家 | 5 | 5
|  |  | 完成新增摄像头356个 | ＝356个 | 356个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新增建设摄像头356个均正常连入系统 | ＝356个 | 356个 | 10 | 10
|  |  | 运维期保障整个系统运行的可用性、稳定性 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成所有设备的安装和调试，并集成至市级粮食综合管理和服务平台及库级平台 | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 5 | 5
|  |  | 试运行期结束后一个月内，进行终验 | 试运行期结束后一个月内 | 还未到期 | 5 | 0 | 按合同约定，试运行期需要到2024年6月结束，因此还未进行终验
|  | 成本指标 | 2023年拨付部分 | ≤200万元 | 102.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善粮食储备基础设施，深化各类关键业务环节视频监控全覆盖，提升粮食安全管理水平。 | 提升粮食安全管理水平 | 提升粮食安全管理水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承储企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.1