## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年机房运维
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮油信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:维护机房设备、网络系统、电话系统，保障单位业务平稳运行 |  |  | 维护机房设备、网络系统、电话系统，保障单位业务平稳运行
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14 | 14 | 13.608224 | 10 | 9.72 | 97.20 | 偏差原因主要为当年的维护费未支出，当年无设备故障，下一步继续加强预算管理，更加准确合理估计预算支出金额。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 14 | 14 | 13.608224 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据报送故障 | ≤10次 | 0次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统运行稳定性 | 网络系统、电话系统平稳运行 | 网络系统、电话系统平稳运行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 一般故障48小时内解决完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运维成本 | ≤14万元 | 13.6万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过保障基础设施及业务系统的稳 | 确保单位业务平稳运行 | 单位业务平稳运行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7