## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年粮安工程运维
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资储备局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮油信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:确保2023年天津市“粮安工程”粮库智能化升级改造项目各项基础设施及业务系统的稳定性，保障业务平稳运行。 |  |  | 确保2023年天津市“粮安工程”粮库智能化升级改造项目各项基础设施及业务系统的稳定性，保障业务平稳运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 51 | 51 | 39.62435 | 10 | 7.77 | 77.69 | 偏差原因为2023年安全风险测评按招标价格执行，且等保测评因云迁移调减部分预算。下一步继续加强预算管理及项目管理，确保预算资金能够及时使用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 51 | 51 | 39.62435 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云专线链路 | ＝1条 | 1条 | 10 | 10
|  |  | 等保测评信息系统 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 一般故障48小时内解决完成率 | ≥85% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运维成本 | ≤51万元 | 39.62万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化系统平稳运行效率 | 切实保障 | 切实保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各使用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8